## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ВК ДЭСД
_____________ Толыкбаев А.М.
"____"_______________20___г.
ПЛАН-ГРАФИК проведения ППР электрооборудования объекта АМТС/Ед.гермозоны г.Усть-Каменогорска на 2026 г.
№ П/П | Наименование оборудования |  | Инвентарный номер |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | Примечание
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I. Выпрямительные устройства
1 | ЭПУ-1 Vertiv 48/1600 стойка-1,2 |  | 1300158175480000 |  | 7 1: 1; 7 2: 2 3 4; 7 4: 5; 10 4: 6; 11 4: 7; 13 1: 1; 13 2: 2 3 4 | Приложение 4
2 | ЭПУ-2 Vertiv 48/1600 стойка-1,2 |  | 1300155370770000 |  | 8 1: 1; 8 2: 2 3 4; 8 4: 5; 10 4: 6; 11 4: 7; 14 1: 1; 14 2: 2 3 4 | Приложение 4
3 | ЭПУ-3 PS48/600 EMERSON |  | б/н |  | 4 1: 1; 4 2: 2 3 4; 4 4: 5; 10 1: 1; 10 2: 2 3 4; 10 4: 6; 11 4: 7 | Приложение 4
4 | ЭПУ-4 PS48/600 EMERSON |  | 130013589033 |  | 5 1: 1; 5 2: 2 3 4; 5 4: 5; 10 4: 6; 11 1: 1; 11 2: 2 3 4; 11 4: 7 | Приложение 4
5 | КС-УЭПС-2К 24В/48А Авар. осв. |  | б/н |  | 9 2: 2 3 4; 9 4: 5; 10 4: 6; 11 4: 7; 15 2: 2 3 4 | Приложение 4
6 | ЭПУ -60В/24А. |  | б/н |  | 9 1: 1; 9 2: 2 3 4; 9 4: 5; 10 4: 6; 11 4: 7; 15 1: 1; 15 2: 2 3 4 | Приложение 4
7 | КС-УЭПС-2К 24В/48А ГО., ЧС. |  | б/н |  | 9 2: 2 3 4; 9 4: 5; 10 4: 6; 11 4: 7; 15 2: 2 3 4 | Приложение 4
8 | зарядное КС-УЭПС-5 48В/528 (№ 010) |  | 130024640 |  | 9 2: 2 3 4; 9 4: 5; 10 4: 6; 11 4: 7; 15 2: 2 3 4 | Приложение 4
9 | зарядное КС-УЭПС-5 48В/528 (№ 018) |  | б/н |  | 9 2: 2 3 4; 9 4: 5; 10 4: 6; 11 4: 7; 15 2: 2 3 4 | Приложение 4
II. Аккумуляторные батареи типа: OPzS, OPzV, AGM
10 | 16OPzS 2000LA группа №1 (ЭПУ-1) |  | 130015963867-130015963882, 130015963980-130015963987 |  | 4 2: 8 7; 6 3: 6; 7 1: 1 2 3 4 9 5; 9 3: 6; 12 3: 6; 13 1: 1 2 3 4 9; 15 3: 6 | Приложение 5
11 | 16OPzS 2000LA группа №2 (ЭПУ-1) |  | 130015963988-130015963995, 130015964118-130015964133 |  | 4 2: 8; 4 3: 7; 6 3: 6; 7 1: 1 2 3 4 9 5; 9 3: 6; 12 3: 6; 13 1: 1 2 3 4 9; 15 3: 6 | Приложение 5
12 | 16OPzS 2000LA группа №1 (ЭПУ-2) |  | 130015964134-130015964149, 130015964354-130015964361 |  | 5 1: 8 7; 6 3: 6; 7 1: 1 2 3 4 9 5; 9 3: 6; 12 3: 6; 13 1: 1 2 3 4 9; 15 3: 6 | Приложение 5
13 | 16OPzS 2000LA группа №2 (ЭПУ-2) |  | 130015964362-130015964369, 130015964388-130015964403 |  | 5 1: 8; 5 2: 7; 6 3: 6; 7 1: 1 2 3 4 9 5; 9 3: 6; 12 3: 6; 13 1: 1 2 3 4 9; 15 3: 6 | Приложение 5
1 | 2 |  | 3 |  | 4 1: январь; 5 1: февраль; 6 1: март; 7 1: апрель; 8 1: май; 9 1: июнь; 10 1: июль; 11 1: август; 12 1: сентябрь; 13 1: октябрь; 14 1: ноябрь; 15 1: декабрь | 16
14 | 12OPzS 1200LA группа №3 (ЭПУ-2) |  | 130016018256-130016018263, 130016018391-130016018406 |  | 5 2: 8; 5 3: 7; 6 3: 6; 7 1: 1 2 3 4 9 5; 9 3: 6; 12 3: 6; 13 1: 1 2 3 4 9; 15 3: 6 | Приложение 5
15 | Ritar RL2500 группа №1 (ЭПУ-3) |  | 130015698030-130015698055 |  | 4 1: 1 2 3 4 5; 6 2: 8; 10 1: 1 2 3 4 | Приложение 5
16 | Ritar RL2500 группа №2 (ЭПУ-3) |  | 130015698057-130015698080 |  | 4 1: 1 2 3 4 5; 6 2: 8; 10 1: 1 2 3 4 | Приложение 5
17 | Ritar RL2500 группа №1 (ЭПУ-4) |  | 130015998141-130015698155 |  | 4 4: 8; 5 4: 1 2 3 4 5; 11 1: 1 2 3 4 | Приложение 5
18 | Ritar RL2500 группа №2 (ЭПУ-4) |  | 130015698185-130015698208 |  | 4 4: 8; 5 4: 1 2 3 4 5; 11 1: 1 2 3 4 | Приложение 5
19 | AGM група №1 (ЭПУ 60В/24А) |  | б/н |  | 5 2: 8; 6 1: 1 2 3 4 5; 11 2: 1 2 3 4 | Приложение 5
20 | AGM група №2 (ЭПУ 60В/24А) |  | б/н |  | 5 2: 8; 6 1: 1 2 3 4 5; 11 2: 1 2 3 4 | Приложение 5
III. Электрические шкафы (щиты коммутации)
21 | Щит АВР выпрямительной ЩО-70-88 |  | 1300155371110000 |  | 4 4: 7; 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 7 5 | Приложение 7
22 | Щит распределительный №7,8,9 от АВР выпрямительной |  | 1300155371110000 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
23 | ЩПТ-1, 2 Выпрямительной |  | 1300155369750000 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
24 | ЩПТ-3 Выпрямительной |  | 13024640 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
25 | ЩР-7-1 Выпрямительной |  | 13239218 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
26 | ЩР-7-2 Выпрямительной |  | 130015537116 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
27 | ПР №3 Выпрямительной |  | 130015537094 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
28 | ЩПТ-2-1 Выпрямительной |  | 130014174938 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
1 | 2 |  | 3 |  | 4 1: январь; 5 1: февраль; 6 1: март; 7 1: апрель; 8 1: май; 9 1: июнь; 10 1: июль; 11 1: август; 12 1: сентябрь; 13 1: октябрь; 14 1: ноябрь; 15 1: декабрь | 16
29 | ПР БП-1-1 Выпрямительной |  | 130015653085 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
30 | Щит мониторинга Выпрямительной |  | 130015536944 |  | 5 2: 1 6; 11 4: 1 4 | Приложение 7
31 | Щит ввода Авар.осв. |  | 130014174938 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
32 | Щит DC -60В выпрямительной, гермозоны ГС |  | б/н |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
33 | ШС, ЩР, ЩР ГП, ЩР БП корпуса 2 |  | б/н |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
34 | Шкаф PDF-1, 2, 3 48В Ед.гермозоны 4 эт. |  | б/н |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
35 | PDF-1, 2 220/380В Eд.гермозоны 4 эт. |  | б/н |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
36 | PDB-4-1, 4-2, 4-3 Герм.WLL 4 эт. |  | 130014075068 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
IV. Электрощитовая
37 | ЩО70-05УЗ П-1,3 СШ ГП |  | 1300155369750000 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
38 | ЩО70-32УЗ П-5, 7 ДГА-2 300кВт |  | 1300155369750000 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
39 | ЩО70-72УЗ П-9, 2, 11 Секц. с АВР |  | 1300155369750000 |  | 4 4: 7; 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 7 5 | Приложение 7
40 | ЩО70-05УЗ П-4, 6, 8 СШ 2-го ввода |  | 1300155369750000 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 7
V. Помещение дизельной 600 кВт
41 | ЩАВР 1250 ЭД-600 Астра 825-400 |  | 130014181117 |  | 4 4: 7; 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 7 5 | Приложение 7
42 | Д-ЩСН-1 (Щит силовой распределительный собственных нужд) |  | 130014181117 |  | 5 2: 1 6; 11 4: 1 4 | Приложение 7
43 | Д-ЩУК |  | 130014181117 |  | 5 2: 1 6; 11 4: 1 4 | Приложение 7
V. Помещение дизельной 300 кВт
44 | Щит ввода ДГА 1Е300МА3 |  | 130015537112 |  | 4 4: 7; 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 7 5 | Приложение 7
45 | ЩАУК |  | 130015537112 |  | 5 2: 1 6; 11 4: 1 4 | Приложение 7
V. Распределительные и вводные шкафы, РУ-0,4 кВ
46 | Щит ввода №1 ЩО-70-42 УЗ |  | 1300155371110000 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 6 | Приложение 8
47 | Щит ввода №2 ЩО-70-42 УЗ |  | 1300155371110000 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 6 | Приложение 8
1 | 2 |  | 3 |  | 4 1: январь; 5 1: февраль; 6 1: март; 7 1: апрель; 8 1: май; 9 1: июнь; 10 1: июль; 11 1: август; 12 1: сентябрь; 13 1: октябрь; 14 1: ноябрь; 15 1: декабрь | 16
48 | Щит секционного выключателя ЩО-70-72 |  | 1300155371110000 |  | 5 2: 1; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 8
49 | Щит ввода секции ГП ДГА-1 600кВт |  | 1300155371110000 |  | 5 2: 1; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 8
50 | ЩР №1, 3, 5 СШ ГП ЩО-70-10 УЗ |  | 1300155371110000 |  | 5 2: 1 6; 9 2: 2; 11 4: 1 4 6 | Приложение 8
51 | ЩР №2, 4, 6 СШ 2го ввода ЩО-70-10 УЗ |  | 1300155371110000 |  | 5 2: 1; 9 2: 2; 11 4: 1 4 | Приложение 8
52 | Кабельные линии и сети 0,4кВ |  | б/н |  | 4 4: 3 4; 6 1: 2; 10 4: 3 4 | Приложение 9
VI. Переобразователи (инверторы, конвекторы, АБП)
53 | Модульный инвертор №2 УИЦ-9000 9кВт |  | 130015536743 |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 7 1: 4; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 4: 9; 12 3: 7; 15 2: 12; 15 3: 14 | Приложение 10
54 | Модульный инвертор №3 УИЦ-9000 9кВт |  | 130015536952 |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 7 1: 4; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 4: 9; 12 3: 7; 15 2: 12; 15 3: 14 | Приложение 10
55 | Модульный инвертор №4 УИЦ-9000 9кВт |  | 130015536951 |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 7 1: 4; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 4: 9; 12 3: 7; 15 2: 12; 15 3: 14 | Приложение 10
56 | Модульный инвертор №5 УИЦ-9000 9кВт |  | 130015537047 |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 7 1: 4; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 4: 9; 12 3: 7; 15 2: 12; 15 3: 14 | Приложение 10
57 | Модульный инвертор №6 УИЦ-9000 9кВт |  | 130016425632 |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 7 1: 4; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 4: 9; 12 3: 7; 15 2: 12; 15 3: 14 | Приложение 10
58 | Модульный инвертор №7 УИЦ-9000 9кВт |  | 130015907246 |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 7 1: 4; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 4: 9; 12 3: 7; 15 2: 12; 15 3: 14 | Приложение 10
59 | Инверторная система SH 2704X5.6P45.A49 |  | 130015536728 |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 6 4: 10; 7 1: 4; 9 4: 10; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 4: 9; 12 3: 7; 12 4: 10; 15 2: 12; 15 3: 14; 15 4: 10 | Приложение 10
60 | ИБП Lan Pro 6-11A |  | б/н |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 5 2: 6; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 6 4: 10; 7 1: 4; 9 4: 10; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 2: 6; 11 4: 9; 12 3: 7; 12 4: 10; 15 2: 12; 15 3: 14; 15 4: 10 | Приложение 10
61 | ИБП Lan Pro 6-11A |  | б/н |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 5 2: 6; 6 2: 8 9 11; 6 3: 7; 6 4: 10; 7 1: 4; 9 4: 10; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 2: 6; 11 4: 9; 12 3: 7; 12 4: 10; 15 2: 12; 15 3: 14; 15 4: 10 | Приложение 10
62 | Инверторное устройство №1 13,5 кВА ELTEK |  | б/н |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 6 4: 10; 7 1: 4; 9 4: 10; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 4: 9; 12 3: 7; 12 4: 10; 15 2: 12; 15 3: 14; 15 4: 10 | Приложение 10
63 | Инверторное устройство №2 13,5 кВА ELTEK |  | б/н |  | 4 2: 5; 4 4: 1; 6 2: 8 11; 6 3: 7; 6 4: 10; 7 1: 4; 9 4: 10; 10 1: 13; 10 4: 1; 11 4: 9; 12 3: 7; 12 4: 10; 15 2: 12; 15 3: 14; 15 4: 10 | Приложение 10
VII. Аварийное освещение
64 | ЩВ АО, ЩАО 1-4 эт., сеть ав. Освещения |  | б/н |  | 4 1: 1 2; 13 1: 6 | Приложение 11
VIII. Стационарные ДЭС
65 | Электроргенератор ЭД-600 Астра 825-400 |  | 130014181117 |  | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 4 5 7 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 6 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 9 | 3 9 | 3 | 1 2 3 4 5 7 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | Приложение 6
1 | 2 |  | 3 |  | 4 1: январь; 5 1: февраль; 6 1: март; 7 1: апрель; 8 1: май; 9 1: июнь; 10 1: июль; 11 1: август; 12 1: сентябрь; 13 1: октябрь; 14 1: ноябрь; 15 1: декабрь | 16
66 | Электрогенератор 1Е300МА3 |  | 130015537112 |  | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 4 5 7 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 6 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 8 | 3 9 | 3 9 10 | 3 | 1 2 3 4 5 7 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | 3 | 3 | 3 | 1 2 3 5 | Приложение 6
XI. Климатехника
80 | STULZ ASD 341A 2шт. |  | 130019405895 |  | 7 1: 1 2 6 10; 7 2: 3 4 5; 7 4: 7 8 9; 13 1: 1 2 6; 13 2: 3 4 5; 13 4: 7 8 9 | Приложение 15
81 | STULZ CCU 171A 3шт. |  | 130017359973 |  | 7 1: 1 2 6 10; 7 2: 3 4 5; 7 4: 7 8 9; 13 1: 1 2 6; 13 2: 3 4 5; 13 4: 7 8 9 | Приложение 15
1 | 2 |  | 3 |  | 4 1: январь; 5 1: февраль; 6 1: март; 7 1: апрель; 8 1: май; 9 1: июнь; 10 1: июль; 11 1: август; 12 1: сентябрь; 13 1: октябрь; 14 1: ноябрь; 15 1: декабрь | 16
82 | GREE160 2шт. |  | 130020472861 130020472862 |  | 7 1: 1 2 6 10; 7 2: 3 4 5; 7 4: 7 8 9; 13 1: 1 2 6; 13 2: 3 4 5; 13 4: 7 8 9 | Приложение 15
83 | Panasonic 2шт. |  | 130017360006 130017360007 |  | 7 1: 1 2 6 10; 7 2: 3 4 5; 7 4: 7 8 9; 13 1: 1 2 6; 13 2: 3 4 5; 13 4: 7 8 9 | Приложение 15
0
84 | Сплитсистема OTEX 7Kw |  | 130017360069 |  | 7 1: 1 2 6 10; 7 2: 3 4 5; 7 4: 7 8 9; 13 1: 1 2 6; 13 2: 3 4 5; 13 4: 7 8 9 | Приложение 15
85 | LG 2шт. Серверная ЦОУ |  | 130014040834 130014040835 |  | 7 1: 1 2 6 10; 7 2: 3 4 5; 7 4: 7 8 9; 13 1: 1 2 6; 13 2: 3 4 5; 13 4: 7 8 9 | Приложение 15
86 | Сплитсистема LG КСО 4 эт |  | 130017360013 |  | 7 1: 1 2 6 10; 7 2: 3 4 5; 7 4: 7 8 9; 13 1: 1 2 6; 13 2: 3 4 5; 13 4: 7 8 9 | Приложение 15
87 | STULZ ASU 321A 3 шт. |  | 130017360019 130017360020 130017360021 |  | 7 1: 1 2 6 10; 7 2: 3 4 5; 7 4: 7 8 9; 13 1: 1 2 6; 13 2: 3 4 5; 13 4: 7 8 9 | Приложение 15
XII. Заземляющее устройство
88 | Заземляющее устройство |  | б/н | [49 empty] | 2 раза в год | bar: 4 1; 10 2
Начальник ЦЭиК:_______________Галиев Д.Р.